## 様式集
提出・提示書類様式集（案）
令和元年５月

## 目次
目 次
様式－１ | 工事打合簿
様式－２ | 部分検査申請書
様式－３ | 段階確認表
様式－４ | 出来形管理表
様式－５ | 出来形管理表
様式－６ | コンクリート品質管理表
様式－７ | 杭打成績表
様式－８ | 様式１再生資源利用実施書（または「計画書」） －建設資材搬入工事用－
様式－９ | 様式２再生資源利用促進実施書（または「計画書」） －建設副産物搬出工事用－
様式－１０ | 安全教育・訓練等の実施状況表
様式－１１ | イメージアップの実施概要書
様式－１２ | 施工体制台帳
様式－１３ | 再下請負通知書
様式－１４ | 施工体系図
様式－１５ | 工事担当技術者台帳
様式－１６ | 創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況
様式－１７ | 土・休日・夜間作業届
様式－１８ | 工事履行報告書
参考様式－１ | 工事日誌
参考様式－２ | 工事打合簿一覧
参考様式－３ | 業務委託打合簿
参考様式－４ | 打合記録簿
参考様式－５ | 建設発生土搬出のお知らせ
参考様式－６ | 工事材料確認表
参考様式－７ | 立会一覧表
参考様式－８ | 施工管理表（表紙）
参考様式－９ | 出来形管理表（舗装厚用）
参考様式－１０ | 工事現場における安全管理状況報告書
参考様式－１１ | 工程表 | 執行規則様式第１１号
参考様式－１２ | 建設業退職金共済証紙貼付状況報告書
参考様式－１３ | 監督員の検査・立会予定表
参考 | 工程表記入例

## 様式－１
様式－１
課長 |  |  | 技監 |  |  | リーダー | 担当
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 □ 受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
契約番号
事業名
工事名
工事場所
受注者名
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □指示・□承諾・□協議・□提出・□通知・□受理 します。
[5 empty] | □その他（ |  |  |  |  | )
|  |  | 監督員 |  |  |  |  | ㊞ | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾・□協議・□提出・□報告・□通知・□受理 します。
[5 empty] | □その他（ |  |  |  |  | )
|  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | ㊞
|  |  | 主任(監理)技術者 |  |  |  |  | ㊞ | 令和 年 月 日
（注）打合せの都度２部作成し、各々保管する。

## 様式ー２
様式－２
令和 年 月 日
契約担当者 職名 氏名 殿
受注者
住所
|  |  | 商号又は名称 |  | ㊞
部 分 検 査 申 請 書
次の工事のうち は令和 年 月 日完成しましたので部分検査をお願いします。
契約番号 |  | 工事名
工事場所
請負金額
工期 | 着 手 | 令和 年 月 日
| 完 成 | 令和 年 月 日

## 様式ー３
様式－３
段 階 確 認 表
契約番号
工事名
確認年月日 |  | 確認項目 | 確認箇所 | 合格 不合格 | 確認者氏名（印） |  | 備考
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
記 事 欄
（注）合格、不合格の判定は監督員が行うものである。

## 様式ー４
様式－４
出 来 形 管 理 表
|  |  |  | 測定者 |  |  |  | ㊞
|  | 設計値 | 実測値 |  | 設計値 | 規格値
工種 | 測点 |  |  |  | との差 |  | 適要
|  | Ａ | Ｂ |  | Ｃ＝Ｂ－Ａ | （管理基準値）

## 様式ー５
様式－５
出 来 形 管 理 表
|  |  |  | 測定者 |  |  | ㊞
工種名 |  |  | 測定位置
| 設計値 | 実測値 | 設計値 |  | 規格値
測定箇所 |  |  | との差 |  |  | 摘要
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ |  | （管理基準値）
記事（必要があれば構造物等の略図をかく）

## 様式ー６
様式－６
コ ン ク リ ー ト 品 質 管 理 表
[15 empty] | 製作者 | [5 empty] | ㊞
[15 empty] | 測定者 | [5 empty] | ㊞
|  |  |  | 測定値 |  |  | 平均値 | 最大 | 最少 | スランプ ㎝ |  |  |  | 空気量 ％ |  |  |  | 気温 ℃
製作月日 | 試験月日 | 材令 | 番号 | Ｘ1 | Ｘ2 | Ｘ3 |  | 測定値 | 測定値 | 午前 |  | 午後 |  | 午前 |  | 午後 |  | 10時 | ３時 | 打設工種 | 養生方法
[7 empty] | Ｘ | Ｌ | Ｓ | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低

## 様式ー７
様式－７
杭 打 成 績 表
測定者 ㊞
|  | Ｒ | ｈ | ａ | ｂ | ｃ | 沈下量 | 支持力
杭打込 | 杭番号 | モンキー | モンキー | 測定前杭 | 打 撃 | 測定後杭 | Ｊ＝ａ－ｃ | Ｐ | 摘 要
月 日 |  | の重さ | の落下高 | 頭の高さ | 回 数 | 頭の高さ | ｂ
|  | （ｔ） |  | （㎝） |  | （㎝） | （㎝） | （ｔ）
| 設計支持力 |  |  |  |  | 公式
杭配置図

## 様式ー８
様式－８
ＣＲＥＤＡＳの出力様式を使用する。

## 様式ー９
様式－９
ＣＲＥＤＡＳの出力様式を使用する。

## 様式ー１０
様式－１０
安全教育・訓練等の実施状況表
令和 年 月 日
|  |  | 安全管理責任者 |  |  | ㊞
契約番号 |  | 工事名
工事場所
実 施 日 時 | 令和 年 月 日 |  |  | ： ～ ：
実 施 場 所
講師又は主任者名
受 講 者 数
実施内容
写 真

## 様式－１１
様式－１１
イ メ ー ジ ア ッ プ の 実 施 概 要 書
契約番号 | 工事名 |  |  |  | 工事場所
実 施 項 目 |  | 数 量 | 実 施 期 間 | 概 算 経 費 |  | 摘 要
（地域での評価又は効果等、その他）

## 様式－１２（１・２）
様式－１２(１) | [18 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
［会社名］
［事業所名］
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
発注者名 及び 住所
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
| 発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [9 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [9 empty] | 担当 工事内容
様式－１２(２)
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
《下請負人に関する事項》
| 会社名 | [9 empty] | 代表者名
住所
工事名称 及び 工事内容
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 様式－１３（１・２）
様式－１３(１) | [17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書
直近上位 注文者名
【報告下請負業者】
住所
元請名称
会社名
代表者名
《自社に関する事項》
工事名称 及び 工事内容
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
様式－１３(２)
《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
| 会社名 | [10 empty] | 代表者名
住所 電話番号
工事名称 及び 工事内容
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 様式－１４
様式－１４
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| （注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 様式－１５
様式－1５
工事担当技術者台帳
元請会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
生年月日 |  | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任
| 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
|  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
【注意事項】 |  | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任
| ※添付する写真は、 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
縦 3cm
横 2.5cm
程度の大きさとし、
顔が判別できるものとする。
|  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
| ※本様式は、２部作成し、 | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
| １部保管し、１部提出する。 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任 | 専 任 |  | 非専任
ただし、カラーコピーもしくは
| デジタルカメラ写真を印刷し |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
たものを提出してもよい。

## 様式－１６
様式－１６
創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況
工事名 |  |  | 受注者名
項目 | 評価内容 | 備考
□創意工夫 | □施工関係 | 施工に伴う器具・工具・装置類
二次製品、代替材の利用
施工方法の工夫、施工関係の工夫
照明・視界確保等の工夫
仮設計画の工夫
施工管理、品質管理の工夫
情報化施工を取り入れた工事
特殊な工法等を用いた工事
優れた技術力等を用いた工事
| □新技術活用 | 新技術の活用し調査表を提出
| □品質関係 | 施工（土工、設備、コンクリート打設）の工夫
使用材料の工夫
| □安全・衛生関係 | 建防災が定める指針に基づく安全衛生教育の実施
安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
環境保全に関する工夫
□工事特性 | □構造物特殊性 | 対象構造物の規模が特殊
対象構造物の形状の複雑さ
その他（ ）
| □都市部等の | 近接構造物、地中埋設物等への影響に配慮
| 作業環境、社会条件 | 周辺環境条件により作業条件、工程等に影響
騒音・振動を特に配慮
現道上の交通規制
緊急時の対応
施工箇所が広範囲な工事
その他（ ）
| □自然・地盤条件 | 特殊な地盤条件への対応
雨・雪・風・気温・波浪等の影響
急峻な地形及び土石流危険渓流内
動植物等の自然環境の保全配慮
その他（ ）
| □長期工事の安全確保 | １２ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事
その他（ ）
□社会性等 | □地域への貢献等 | 周辺環境への配慮に積極的な取り組み
現場環境の地域への調和
広報紙の配布や現場見学会等を実施
道路清掃などを積極的に実施
地域住民とのコミュニケーション
救援活動への積極的な協力
「溶融スラグ有効利用ガイドライン」製品の積極的利用
廃棄物の自県内処理
その他（ ）
１．該当する項目の□にレマークを記入
２．具体的内容の説明として、写真、ポンチ絵等を説明資料に整理
創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工事名 |  |  |  | ／
項目 |  |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## 様式－１７
様式－１７
土・休日・夜間作業届
令和 年 月 日
監督員 殿
工事番号
工事場所
工 事 名
現場代理人
休日作業等を下記のとおり実施したいので提出します。
記
作業年月日 | 令和 年 月 日 時から 時まで
作業実施理由
作業内容
※ 作業年月日 | 作業届は監督員への事前確認により複数日数について届けることも可能とする。
（ただし、記載内容が異なる場合や長期にわたる場合はその都度提出）

## 様式－１８
様式－１８
工 事 履 行 報 告 書
契約番号
工事名
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
日付 | 令和 年 月 日 （ 月分）
月 別 |  | 計画工程 ％ | 実施工程 ％ |  | 備 考
（ ）は工程変更後
（記事欄）

## 参考様式ー１
参考様式－１（甲）
工 事 日 誌
現場代理人
主任技術者
契約番号 | [5 empty] | 事業名
工 事 名
工事場所
工期 | 着手年月日 |  | 令和 年 月 日
| 完成年月日 |  | 令和 年 月 日
完成日 |  |  | 令和 年 月 日
受注者
年 月 日 |  | 曜日 |  | 天候 | 工 事 内 容 |  | 備 考
参考様式－１（乙）
年 月 日 |  | 曜日 |  | 天候 | 工 事 内 容 |  | 備 考

## 参考様式－２
参考様式－２
工 事 打 合 簿 一 覧
番号 | 発議 年月日 | 発議者 |  | 発議事項 | [7 empty] | 内容 | 摘要
|  | 発注者 | 受注者 | 指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 報告 | 通知 | 受理 | その他

## 参考様式－３
参考様式－３
課長 |  |  | 技監 |  |  | リーダー | 担当
業 務 委 託 打 合 簿
発議者 |  |  |  | □ 発注者 □ 受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  |  | □指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
契約番号
事業名
業務委託名
業務委託場所
受注者名
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について |  |  | □指示・□承諾・□協議・□提出・□通知・□受理 します。
□その他（ ）
|  |  | 監督員 |  |  |  |  | ㊞ | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾・□協議・□提出・□報告・□通知・□受理 します。
□その他（ ）
|  |  | 管理技術者 |  |  |  |  | ㊞
|  |  | 担当技術者 |  |  |  |  | ㊞ | 令和 年 月 日
（注）打合せの都度２部作成し、各々保管する。

## 参考様式ー４
参考様式－４
打 合 記 録 簿
第 回 | [5 empty] | 追 番 | － | 頁
発注者 | 監督員 | 監督員 | 監督員 | 受注者 | 管理技術者 | 担当者
印 |  |  |  | 印
所属名 |  |  |  | 受注者
件 名 |  |  |  |  | 整理番号
| 発注者側 |  |  |  | 日 時 | 令和 年 月 日 （ ）
場 所
| 受注者側 |  |  |  | 打合方式 | 会議 ・ 電話

## 参考様式－５
参考様式－５
建設発生土搬出のお知らせ
令和 年 月 日
殿
会 社 名
現場代理人名
下記のとおり、貴区市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。
工事件名
工事場所
工事概要
工事発注機関名
工事監督員又は担当者名
連絡先機関・電話番号 |  |  | ＴＥＬ
工事受注者名
担当者名・電話番号 | 氏名 |  | ＴＥＬ
建設発生土の運搬業者
建設発生土の受入先等住所
建設発生土の運搬経路 | （別添図のとおり）
建設発生土の搬出時期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建設発生土の土質・土量 | 土質： |  | 搬出量：

## 参考様式－６
参考様式－６
工 事 材 料 確 認 表
契約番号
品名 |  |  |  | 工事名
確認年月日 | 規格 | 搬入数量 | 確認印 |  |  | 摘要
|  |  | 監督員 |  | 現場代理人

## 参考様式－７
参考様式－７
立 会 一 覧 表
契約番号
工事名 |  | 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
立会日 | 立会事項 | 立会
|  | 確認者 |  | 現場代理人

## 参考様式－８
参考様式－８
令和 年度
| 契約番号 |  |  | 工事名
施 工 管 理 表
（出来形・品質管理図表）
|  | 発注者名 | 山梨市 |  | 受注者名

## 参考様式－９
参考様式－９
出 来 形 管 理 表
測定者（主任技術者名） ㊞
| Ｌ２ （ ｍ） |  |  |  |  | Ｎｏ |  |  | Ｌ１ （ ｍ）
Ｐ |  | ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ） |  |  |  | （ ） 中 （ ） |  |  |  | ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ）
（㎝） |  | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層
標準読み
実読み
厚 み
誤 差
| Ｌ２ （ ｍ） | （ ） 中 （ ） 全厚: Ｎｏ; （ ） 中 （ ） 表層: Ｌ１ （ ｍ）
Ｐ |  | ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ） 全厚: ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ）; （ ） 中 （ ） 全厚: （ ） 中 （ ）; ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ） 全厚: ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ）
（㎝） |  | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層
標準読み
実読み
厚 み
誤 差
| Ｌ２ （ ｍ） | （ ） 中 （ ） 全厚: Ｎｏ; （ ） 中 （ ） 表層: Ｌ１ （ ｍ）
Ｐ |  | ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ） 全厚: ａ２ （ ） 左 ｌ２ （ ）; （ ） 中 （ ） 全厚: （ ） 中 （ ）; ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ） 全厚: ａ１ （ ） 右 ｌ１ （ ）
（㎝） |  | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層 | 全厚 | 下層 | 上層 | 表層
標準読み
実読み
厚 み
誤 差

## 参考様式－１０
参考様式－１０(１)
工事現場における安全管理状況報告書
令和 年 月 日
|  |  | 安全管理責任者 | ㊞
契約番号 |  | 工事名
工事場所
項 目 |  |  | 実 施 場 所
１．作業単位ごと責任体制を確立する
２．工事内容、危険箇所等の周知徹底
３．安全意識の高揚
４．公衆災害の防止
５．指示の徹底
６．安全教育、訓練の推進
７．現場規律の向上
８．端正な服装及び保護具の安全着用
９．現場内の整理整頓
１０．安全点検の実施
１１．作業着手前のミーティングの励行
１２．機械、工具類の点検、整理
１３．重機作業範囲内の安全対策
（立入禁止又は見張り人）
１４．足場、仮設工の施工図の作成と定期点検
１５．防護柵、安全標識類の設置、点検
１６．交通誘導員、監視員の配置
１７．その他
（注）安全管理項目は適宜選択し記入の上実施すること。
参考様式－１０（２）
◎その他安全管理項目（参考）
・作業計画、指揮命令系統の周知
・作業主任者、指揮者、有資格者の専任
・足場、仮設物等からの墜落防止措置
・飛来、落下の防止措置
・土砂崩落防止対策（安全勾配、支保工、落石防止等）
・夜間作業における照明設備
・火薬類の適正な取り扱い
・型枠支保工の強度、構造点検
・メタンガス等の検知、及び酸欠防止対策
・職員の健康管理
・機械類の用途外使用の制限
・労働安全衛生法、交通関係法令等の遵守
・騒音、振動、水質等の公害対策
・埋設物、架空線等の調査、協議
・道路、交通管理者等との協議

## 参考様式－１１
参考様式－１１（第１８条関係） | [18 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | 作成
[12 empty] | 住所 | [6 empty] | 現場代理人
着 手 | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 | [6 empty] | 主任技術者
[12 empty] | 氏名 | [6 empty] | 監理技術者
完 成 | 令和 年 月 日 | [17 empty] | 専門技術者
工 程 表
事業名 | [6 empty] | 工事名 | [5 empty] | 工事場所 | [5 empty] | 契約番号 |  |  |  | 備考
月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
(注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
Note on A31: 工種 手入力です
Note on C31: 作業量 手入力です
Note on D31: 予定労務者数 手入力です
Note on AR1: 作成日付 手入力です

## 参考様式ー１２
参考様式－１２
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 状 況 報 告 書
[25 empty] | 報告日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
発 注 者 名 | [17 empty] | 殿 |  | 共済契約者（元請）名
工 事 名 | [19 empty] | 共済契約者番号 |  |  |  |  | －
工 事 コ ー ド | [24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[20 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～
被 共 済 者 数 | [6 empty] | 人 |  |  |  |  | 延べ就労日数 |  |  |  |  | 日 | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 工事終了日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
受 入 | [8 empty] | 貼 付 | [9 empty] | 払 出 | [13 empty] | 証紙残枚数
受入年月日 |  |  |  |  | 受入枚数 |  |  |  | 貼付年月日 |  |  |  |  | 被共済者数 |  | 共済手帳への証紙貼付枚数 |  |  | 払出年月日 |  |  |  |  | 下 請 名 |  | 被共済者数 |  |  |  | 払出枚数
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
合 計 | [8 empty] | 合 計 | [9 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ――――
[8 empty] | 枚 | [6 empty] | 人 |  |  | 枚 | [10 empty] | 人 |  |  | 枚 | ―― | 枚
以上のとおり報告致します。
参考様式－１２（２）
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 状 況 報 告 書
[25 empty] | 報告日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
元 請 名 | [17 empty] | 殿 |  | 共済契約者（下請）名
工 事 名 | [19 empty] | 共済契約者番号 |  |  |  |  | －
工 事 コ ー ド | [24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[20 empty] | 工 期 | [8 empty] | ～
被 共 済 者 数 | [6 empty] | 人 |  |  |  |  | 延べ就労日数 |  |  |  |  | 日 | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 工事終了日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
受 入 | [8 empty] | 貼 付 | [9 empty] | 払 出 | [13 empty] | 証紙残枚数
受入年月日 |  |  |  |  | 受入枚数 |  |  |  | 貼付年月日 |  |  |  |  | 被共済者数 |  | 共済手帳への証紙貼付枚数 |  |  | 払出年月日 |  |  |  |  | 下 請 名 |  | 被共済者数 |  |  |  | 払出枚数
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
令和 |  |  | 年 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年
|  | 月 |  | 日 |  |  |  | 枚 |  | 月 |  |  | 日 |  | 人 |  |  | 枚 |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 |  | 枚
合 計 | [8 empty] | 合 計 | [9 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ――――
[8 empty] | 枚 | [6 empty] | 人 |  |  | 枚 | [10 empty] | 人 |  |  | 枚 | ―― | 枚
以上のとおり報告致します。

## 参考様式－１3
参考様式－１３
監督員の検査・立会予定表
|  |  | 計画 | [9 empty] | （１／１）
工種・工程・場所 |  |  | 検査・立会 項目 |  | 社内検査 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 方針、指示事項
科目 | 細目 | 場所・工程 | 検査項目 | 確認予定 | 検査・確認項目 | 社内検査 担当者 | 検査方法 | 合格日 | 確認日 | 監督員 | 検査結果 |  |  | 設定時期 |  | 社内検査方法 |  | 確認方法 |  | 段階確認方法 |  | 検査結果 |  | 不合格方針
[14 empty] | 施工計画時 | 計画 | 1 | 全数検査 | 1 | 抜取確認 | 1 | 立会確認 | 1 | 合格 | 1 | 机上再検査
[14 empty] | 変更追加 | 変追 | 2 | 抜取検査 | 2 | 全数確認 | 2 | 机上確認 | 2 | 準備不足 | 2 | 現場再検査
[14 empty] | 監督員より追加 | 監追 | 3 | 目視検査 | 3 | 目視確認 | 3 | 現場技術員立会 | 3 | 書類不良 | 3 | 補修（文書指示）
[14 empty] | 再検査 | 再検 | 4 | 検品検査 | 4 | 検品確認 | 4 | 自主検査 | 4 | 図面不一致 | 4 | 取壊し（文書指示）
[16 empty] | 5 | 書類検査 | 5 | 書類確認 |  |  | 5 | 出来型不足
[18 empty] | 6 | 抜取確認(30%） |  |  | 6 | 品質不良
[18 empty] | 7 | 抜取確認(50%）
[18 empty] | 8 | 抜取確認(80%）
| 注意： | ○社内検査には出来形管理図等を利用し、段階確認時も同じ出来形管理図等により確認を受けること。
○監督員の検査を受ける前には必ず社内検査を実施すること。

## 参考（工程表記入例）
[13 empty] | 工 程 表 | [34 empty] | 工 程 表 | [34 empty] | 工 程 表 | [34 empty] | 工 程 表
| 【当初】 | [25 empty] | 令和元年5月15日 | [6 empty] | 作成 |  | 【実施・変更なし】 | [25 empty] | 令和元年11月15日 | [6 empty] | 作成 |  | 【変更】 | [25 empty] | 令和元年10月10日 | [6 empty] | 作成 |  | 【変更実施】 | [25 empty] | 令和元年11月15日 | [6 empty] | 作成
当初計画
[7 empty] | 計 画 | [8 empty] | 住所 |  |  | 山梨県 山梨市 小原西 955 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ | [11 empty] | 計 画 | [8 empty] | 住所 |  |  | 山梨県 山梨市 小原西 955 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ | [11 empty] | 当初計画 | [8 empty] | 住所 |  |  | 山梨県 山梨市 小原西 955 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ | [11 empty] | 実 施 | [8 empty] | 住所 |  |  | 山梨県 山梨市 小原西 955 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
着 手 | 令和元年 5月15日 | [12 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ◎◎◎ | [6 empty] | 主任技術者又は監理技術者 |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | 着 手 | 令和元年5月15日 | [5 empty] | 実 施 | [6 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ◎◎◎ | [6 empty] | 主任技術者又は監理技術者 |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | 着 手 | 令和元年5月15日 | [5 empty] | 実 施 | [6 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ◎◎◎ | [6 empty] | 主任技術者又は監理技術者 |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | 着 手 | 令和元年5月15日 | [5 empty] | 変更計画 | [6 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  |  | 株式会社 ◎◎◎ | [6 empty] | 主任技術者又は監理技術者 |  |  |  |  | ○○ ○○
完 成 | 令和元年12月22日 | [14 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 完 成 | 令和元年12月22日 | [14 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 完 成 | 令和元年11月22日 | [5 empty] | 変更計画 | [8 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 完 成 | 令和元年12月22日 | [5 empty] | 変更後実施 | [8 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○○○ | [6 empty] | 専門技術者 |  |  | ○○ ○○
[35 empty] | 実完成 | 令和元年11月15日 | [68 empty] | 実完成 | 令和元年11月15日
事 業 名 |  | ○○○○○事業 | [5 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [5 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  | 山梨市 ○○○○ 地内 | [5 empty] | 契約番号 |  | 第０００１号 |  |  |  |  | 備 考 | 事 業 名 |  | ○○○○○事業 | [5 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [5 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  | 山梨市 ○○○○ 地内 | [5 empty] | 契約番号 |  | 第０００１号 |  |  |  |  | 備 考 | 事 業 名 |  | ○○○○○事業 | [5 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [5 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  | 山梨市 ○○○○ 地内 | [5 empty] | 契約番号 |  | 第０００１号 |  |  |  |  | 備 考 | 事 業 名 |  | ○○○○○事業 | [5 empty] | 工 事 名 |  |  | ○○○○○道路改良工事 | [5 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  | 山梨市 ○○○○ 地内 | [5 empty] | 契約番号 |  | 第０００１号 |  |  |  |  | 備 考
月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100 | ％ | [30 empty] | 月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100 | ％ | [30 empty] | 月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100 | ％ | [30 empty] | 月 別 進 捗 予 定 |  |  | 100 | ％
|  |  | 90 | [34 empty] | 90 | [34 empty] | 90 | [34 empty] | 90
|  |  | 80 | [34 empty] | 80 | [34 empty] | 80 | [34 empty] | 80
|  |  | 70 | [34 empty] | 70 | [34 empty] | 70 | [23 empty] | 第 | [10 empty] | 70 | [23 empty] | 第
[97 empty] | 1 | [34 empty] | 1
|  |  | 60 | [34 empty] | 60 | [34 empty] | 60 | [23 empty] | 回 | [10 empty] | 60 | [23 empty] | 回
[97 empty] | 変 | [34 empty] | 変
|  |  | 50 | [34 empty] | 50 | [34 empty] | 50 | [23 empty] | 更 | [10 empty] | 50 | [23 empty] | 更
[97 empty] | 契 | [34 empty] | 契
|  |  | 40 | [34 empty] | 40 | [34 empty] | 40 | [23 empty] | 約 | [10 empty] | 40 | [23 empty] | 約
[97 empty] | 日 | [34 empty] | 日
|  |  | 30 | [34 empty] | 30 | [34 empty] | 30 | [34 empty] | 30
|  |  | 20 | [34 empty] | 20 | [34 empty] | 20 | [34 empty] | 20
|  |  | 10 | [34 empty] | 10 | [34 empty] | 10 | [34 empty] | 10
| 月 別 | 作業量 | 予定労 |  | R1 | 5 | 月 | R1 | 6 | 月 |  | R1 | 7 | 月 | R1 | 8 | 月 | R1 |  | 9 |  | 月 | R1 | 10 | 月 | R1 | 11 | 月 |  | R1 | 12 |  | 月 |  |  | 月 別 | 作業量 | 実施労 |  | R1 | 5 | 月 | R1 | 6 | 月 |  | R1 | 7 | 月 | R1 | 8 | 月 | R1 |  | 9 |  | 月 | R1 | 10 | 月 | R1 | 11 | 月 |  | R1 | 12 |  | 月 |  |  | 月 別 | 作業量 | 予定労 |  | R1 | 5 | 月 | R1 | 6 | 月 |  | R1 | 7 | 月 | R1 | 8 | 月 | R1 |  | 9 |  | 月 | R1 | 10 | 月 | R1 | 11 | 月 |  | R1 | 12 |  | 月 |  |  | 月 別 | 作業量 | 実施労 |  | R1 | 5 | 月 | R1 | 6 | 月 |  | R1 | 7 | 月 | R1 | 8 | 月 | R1 |  | 9 |  | 月 | R1 | 10 | 月 | R1 | 11 | 月 |  | R1 | 12 |  | 月
工 種 |  |  | 務者数 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 工 種 |  |  | 務者数 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 工 種 |  |  | 務者数 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 工 種 |  |  | 務者数 |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25
準備工 |  | 1.0式 | 15 | 人 | [30 empty] | 準備工 |  | 1.0式 | 14 | 人 | [30 empty] | 準備工 |  | 1.0式 | 14 | 人 | [30 empty] | 準備工 |  | 1.0式 | 14 | 人
土工 |  | 1000ｍ3 | 30 | 人 | [30 empty] | 土工 |  | 1000ｍ3 | 34 | 人 | [30 empty] | 土工 |  | 980ｍ3 | 34 | 人 | [30 empty] | 土工 |  | 980ｍ3 | 34 | 人
擁璧工 |  | 400ｍ3 | 120 | 人 | [30 empty] | 擁璧工 |  | 400ｍ3 | 135 | 人 | [30 empty] | 擁璧工 |  | 390ｍ3 | 135 | 人 | [30 empty] | 擁璧工 |  | 390ｍ3 | 135 | 人
水路工 |  | 800ｍ | 85 | 人 | [30 empty] | 水路工 |  | 800ｍ | 96 | 人 | [30 empty] | 水路工 |  | 800ｍ | 96 | 人 | [30 empty] | 水路工 |  | 800ｍ | 96 | 人
舗装工 |  | 2400ｍ2 | 60 | 人 | [30 empty] | 舗装工 |  | 2400ｍ2 | 55 | 人 | [30 empty] | 舗装工 |  | 2400ｍ2 | 60 | 人 | [30 empty] | 舗装工 |  | 2400ｍ2 | 55 | 人
後片付工 |  | 1.0式 | 20 | 人 | [30 empty] | 後片付工 |  | 1.0式 | 22 | 人 | [30 empty] | 後片付工 |  | 1.0式 | 20 | 人 | [30 empty] | 後片付工 |  | 1.0式 | 22 | 人
|  | (注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。 | [34 empty] | (注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。 | [34 empty] | (注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。 | [34 empty] | (注) 工事の種類によっては、この様式によりがたいものは適宜補正して作成すること。
Note on A31: 工種 手入力です
Note on C31: 作業量 手入力です
Note on D31: 予定労務者数 手入力です
Note on AR2: 作成日付 手入力です
Note on BE31: 工種 手入力です
Note on BG31: 作業量 手入力です
Note on BH31: 予定労務者数 手入力です
Note on CV2: 作成日付 手入力です
Note on DI31: 工種 手入力です
Note on DK31: 作業量 手入力です
Note on DL31: 予定労務者数 手入力です
Note on EZ2: 作成日付 手入力です
Note on FM31: 工種 手入力です
Note on FO31: 作業量 手入力です
Note on FP31: 予定労務者数 手入力です
Note on HD2: 作成日付 手入力です
2.1%
11.0%
27.0%
39.0%
60.0%
81.0%
97.0%
100%
2.1%
11.0%
27.0%
39.0%
60.0%
81.0%
97.0%
100%
2.1%
16.0%
30.0%
45.0%
68.0%
88.0%
98.0%
100%
2.1%
11.0%
27.0%
39.0%
60.0%
81.0%
90.0%
100%
5.0%
16.0%
30.0%
45.0%
68.0%
88.0%
97.0%
100%
100%
16.0%
30.0%
45.0%
68.0%
88.0%
90.0%
100%
98.0%
2.1%
11.0%
27.0%
39.0%
60.0%
81.0%
5.0%
16.0%
30.0%
45.0%
68.0%
88.0%
2.1%
5.0%
95.0%
100%
88.0%
100%